## Übersicht_Empfehlung_Aw BLB
Übersicht der BIM-Anwendungen (Aw) im BLB NRW für die Landesliegenschaften.
Hier ist eine Empfehlung getroffen worden, zu welchem Zeitpunkt diese in den jeweiligen HOAI-Leistungsphasen zur Anwendung kommen:
Aw | Bezeichnung Aw | Standard-Beschreibung |  | Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Aw 000 | Grundsätzliches (Leistungsphasen übergreifend) | Unter „Grundsätzliches“ sind die übergreifende BIM-Anwendungen in der Struktur abgebildet, die die Grundlagen für den Einsatz für die Beauftragung der BIM-Anwendungen bilden. Phasenübergreifende Leistungen sind: ■ Fort-/Mitschreiben des (Vorlage-)BAP, ■ Durchführen/Mitwirken bei den BIM-Testläufen, ■ 3D-Modellierung (Erstellung des Bauwerksinformationsmodelle [Fachmodelle]), ■ Modellbasierte Kommunikation, ■ Teilnahme an Projektbesprechungen gem. AIA | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 010 | Bestandserfassung und-modellierung | Auf Grundlage von Bestandsdaten aus vorhandenen Bestandsunterlagen sowie Erkenntnissen aus Bestandserfassungen erfolgt eine Entwicklung eines 3D- Bestandsmodells (Gebäude und/oder Gelände). Für die Erfassung der Bestandsdaten können verfügbare Unterlagen und ergänzend durchgeführte Untersuchungen (z. B. Aufmaß, 3-D-Scans, Photogrammmetrie) kombiniert werden. Inhalte und Detaillierungsgrad des Bestandsmodells orientieren sich am Ziel der Erfassung (z. B. Bauen im Bestand, Betrieb). | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 020 | Bedarfsplanung | Anwendung der Methode BIM für Aufgaben der Projektvorbereitung. Nutzungsmöglichkeiten sind beispielsweise die digitalisierte Aufstellung einer Bedarfsplanung und die digitale Umsetzung der Standort- und Beschaffungsvariantenuntersuchung. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 030 | Erstellung haushaltsbegündender Unterlagen/ Planungsvarianten | Nutzung der Methode BIM für die Definition des Planungssolls, als Grundlage für die weitere Planung. Möglich sind in diesem Zusammenhang beispielweise eine modellbasierte Untersuchung von Planungsvarianten, eine vereinfachte Mengen- und Kostenermittlung oder die Initiierung eines modellbasierten Vergabeverfahrens (ggf. mit Planungswettbewerb). | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 040 | Visualisierung | Aus den Teil-, Fach- und Koordinationsmodellen werden einfache Visualisierungen als Basis für Projektbesprechungen im Zuge der Planung und Ausführung erstellt. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind in den Leistungsphasen X,Y und Z mindestens jeweils zwei Renderings für a. die Außenansicht (Perspektive) des Gebäudes und b. relevante Innenräume zu erstellen. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 050 | Koordination der Fachgewerke | Die Teil- und Fachmodelle werden im Zuge der Planung zu einem gesamthaften Koordinationsmodell zusammengeführt und fortgeschrieben. Der AN dokumentiert den Erfolg der Koordination in Form von Qualitätssicherungs-Berichten (QS-Bericht). | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 060 | Qualitäts- und Fortschrittskontrolle der Planung | Regelmäßiger Abgleich des Planungsstandes der Teil- und Fachmodelle und des Koordinierungsmodells mit den für den Prüfzeit-punkt definierten Anforderungen an den Planungsfortschritt (z. B. aus AIA, BAP und Modellierungsrichtlinien). Das zu prüfende Modell wird zu definierten Prüfzeitpunkten unter Verwendung einer geeigneten Prüfsoftware (teil-) automatisiert auf Kollisionen und Konflikte innerhalb oder zwischen den Modellen überprüft. Neben Kollisionen (z. B. Überschneidungen von Bauteilen) muss dies auch bezüglich Funktionalität (z. B. Öffnen von Türen) und bezüglich der Einhaltung von Wartungsräumen, Sperrflächen und Einbringungen geschehen. Um das Verfahren der Modellprüfung zu standardisieren, werden definierte Prüfregeln durch die BIM-Gesamtkoordination in Absprache mit der BIM-Fachkoordination erstellt und im BAP dokumentiert. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 070 | Bemessung und Nachweisführung | Durchführung und / oder Darstellung von Nachweis- und Bemessungsverfahren bzw. Simulationen auf Basis von BIM-Modellen. Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Anwendung sind sehr vielfältig. Neben Nachweisen, die beispielsweise im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes oder der statischen Bemessung geführt werden müssen, kann das Modell auch für den Nachweis von Planungsanforderungen aus für den Landesbau geltenden Leitfäden und Baufachlichen Richtlinien genutzt werden (z. B. Nachhaltiges Bauen, Barrierefreiheit). | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 080 | Ableitung von Planunterlagen | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden 2D-Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanunterlagen erstellt. Der erforderliche Maßstab der Pläne orientiert sich dabei an der entsprechenden Leistungsphase bzw. dem Verwendungszweck der Planunterlagen. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 090 | Genehmigungsprozess | Prüfung der Bauunterlagen, Erteilung der baurechtlichen und baufachlichen Genehmigung (insbesondere auch externer Behörden) anhand von BIM-Modellen sowie daraus abgeleiteter Planunterlagen. Alle Prüfergebnisse und Anmerkungen werden im Verlauf des gesamten Genehmigungsprozesses digital weitergegeben und dokumentiert. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 100 | Mengen- und Kostenermittlungen | Regelbasierte Ableitung von Mengen aus BIM-Modellen. Die Mengen werden anhand der Bauteilgeometrie sowie von Objektmerkmalen und Attributen automatisiert ermittelt und können bei Änderungen modellbasiert aktualisiert werden. Durch die Verknüpfung von Modellelementen und Mengen mit Kosten ist eine Kostenermittlung möglich. Die erforderliche Genauigkeit einer Mengen- und Kostenermittlung orientiert sich an der entsprechenden Leistungsphase bzw. ihrem Verwendungszweck. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe | Automatisierte Ableitung von LV-Positionen auf Basis modellbasiert ermittelter Mengen sowie damit verknüpfter Leistungstexte. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 120 | Terminplanung der Ausführung | Verknüpfung von Modellelementen mit Anforderungen an Vorgänge, Reihenfolgen, Bauzeiten und Termine. Aus den BIM-Modellen können anschließend z. B. Terminpläne und Bauablaufsimulationen abgeleitet werden. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 130 | Logistikplanung | Zeitliche Planung und Kommunikation der Baustellenlogistik anhand von BIM-Modellen (z. B. Baustelleneinrichtung, Bau-stofftransporte, temporäre Baustraßen, Kräne etc.) | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 140 | Baufortschrittskontrolle und Qualitätssprüfung | Regelmäßiger Abgleich des Soll-Zustands aus As-Planned-Modellen mit dem tatsächlichen Baufortschritt auf der Baustelle (Ist-Zustand). Dabei ist sowohl die Einhaltung des Zeitplans als auch die Einhaltung qualitativer Vorgaben zu überprüfen. Abweichungen zwischen Ist- und Sollzustand können mit Hilfe der Modelle erfasst, dargestellt und dokumentiert werden. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement | Das BIM-Modell wird genutzt, um Art, Umfang und Anlass von Planungsänderungen sowie Nachtragsforderungen während des Bauprozesses aufzunehmen, darzustellen, nachzuverfolgen und freizugeben. Informationen zu Ursachen und Auswirkungen von Änderungen im Hinblick auf Qualitäten und Quantitäten werden in den BIM-Modellen nachvollziehbar dokumentiert und archiviert. So können Planungsänderungen und deren Auswirkungen auf weitere Prozesse besser dokumentiert und kommuniziert werden. Ebenso kann dies Anwendung genutzt werden, um zu prüfen, ob geforderte Nachträge tatsächlich als solche zu behandeln sind. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 160 | Abrechnung von Bauleistungen | Nutzung aus BIM-Modellen abgeleiteter Mengen fertiggestellter Objekte und damit verknüpfter Leistungen zur Erstellung bzw. Prü-fung von End- und Abschlagsrechnungen. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 170 | Abnahme- und Mängelmanagement | BIM-Modelle werden genutzt, um Mängel und deren Behebung zu erfassen, darzustellen und zu dokumentieren sowie die Informati-onen allen Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Diese Anwendung kann auch genutzt werden, um die Gewährleistung von Bauleistungen zu dokumentieren und nachzuverfolgen | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 180 | Inbetriebnahmemanagement | Digitale, modellbasierte Unterstützung der Aufgaben des Inbetriebnahmemanagements von der Planungsphase über die Bauausführung bis hin zur Übergabe in den bestimmungsgemäßen Betrieb. Ein Fokus liegt hierbei auf der Technischen Gebäudeausstattung. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 190 | Bauwerksdokumentation | Erstellung eines As-Built-Modells als Fortführung des As-Planned-Modells, das auch zur Übergabe an den Betrieb genutzt werden kann. Die Anforderungen an die zu erfassenden und zu dokumentierenden Informationen ergeben sich aus den Anforderungen an die Baudokumentation und an die Bestandsdokumentation (BFR GBestand), sowie den definierten Anforderungen des Maßnahmenträgers und ggf. Nutzers. Anforderungen an Inhalt und Genauigkeit des Dokumentationsmodells sollten bereits möglichst früh im Projekt festgelegt werden. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 210 | 3D-Modellierung (BLB NRW) | Für die Objekt- und Fachplanung werden Teil- und Fachmodelle mit geometrischen (3D) und alphanumerischen (attribuierten) Merkmalen entsprechend der Modellierungsvorgaben erstellt. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 220 | Ableitung von Listen und Auswertungen (BLB NRW) | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden Listen, Auswertungen und andere Dokumente erstellt. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 230 | Ableitung eines Raumbuches (BLB NRW) | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle wird ein digitales Raumbuch erstellt. Die für das Raumbuch benötigten Informationen können objektbasiert (Türen, Fenster etc.), flächenbasiert (Oberfläche Boden, Oberfläche Wand etc.) als auch alpha-numerisch aus dem Modell generiert werden. | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9

## Hinweise Steckbriefe Aw
Hinweise zu den Steckbriefen der BIM-Anwendungen im BLB NRW
Die Steckbriefe dienen der näheren Beschreibung der in den AIA vereinbarten BIM-Anwendungen (Aw). Sie sind nicht abschließend und müssen vom BLB NRW in den gelb markierten Textpassagen/ Zellen projektspezifisch ergänzt werden.
Den nachstehenden Tabellen sind Hinweise zu den in den Steckbriefen verwendeten Begrifflichkeiten zu entnehmen. Die dort beschriebenen Inhalte sollen zu einem einheitlichen Verständnis der Steckbriefe beitragen.
Inhalt | Erläuterung
Ziel | Erläuterung der BIM-Ziele des BIM-Aw.
Beschreibung | Beschreibung des BIM-Aw
Digitale Lieferobjekte | Auflistung der vom AN (Ersteller) zu erbringenden Lieferobjekte und Formate zur Übergabe an den AG. Eine Konkretisierung der digitalen Lieferobjekte und Lieferzeitpunkte erfolgt im BAP.
Bereitgestellte Unterlagen / AG-Ressourcen | Die Auflistung der vom AG bereitgestellten Unterlagen ist der Anlage 2 zu den AIA zu entnehmen und wird nicht Aw-spezifisch aufgeführt.
Zeitpunkt | Zuweisung der Leistungserbringung der BIM-Aw zu den Leistungsphasen der HOAI. Hierbei handelt es sich um eine Einschätzung des AG. Diese Einschätzung ist ggf. projektspezifisch anzupassen. Dem AN ist freigestellt, Leistungen im Zusammenhang mit diesem Aw auch in anderen Leistungsphasen zu erbringen, insbesondere wenn es die Erreichung der genannten Ziele des Aw erfordert.
Verantwortlichkeiten | Zuordnung der Verantwortlichkeiten innerhalb einer Aw zu den BIM-Rollen. Der Zuordnung der Verantwortlichkeiten liegen die Rollenbeschreibungen gemäß Anlage 14a, Glossar zugrunde. Sofern zwei unterschiedliche BIM-Rollen zugeordnet sind, resultiert dies aus den unterschiedlichen Prüfzuständigkeiten gemäß Anlage 14a, Kap. 2.4.
Begrifflichkeit | Erläuterung
Mitwirken | Beinhaltet die Zusammen- und Bereitstellung aller für diese Awendung (Aw) erforderlichen Zuarbeiten.
Erstellen / Fortschreiben | Definiert die Erstellung und die zu notwendigen Zeitpunkten durchzuführende Aktualisierung der Lieferobjekte, sowie die Übermittlung der Lieferobjekte an die nächste Instanz.
Prüfen | Umfasst eine umfassende inhaltliche Prüfung auf Vertragskonformität und Richtigkeit. Die Stufen der Modellprüfung (fachspezifische und fachübergreifende Kontrolle) ergeben sich aus dem gesamten Kapitel 2.4 der Anlage 14a.
Überprüfen | Definiert die Kontrolle der Lieferobjekte in Stichproben, u. a. auf Vollständigkeit, Plausibilität und Übereinstimmung mit den im Vertrag festgelegten Anforderungen.
Sichten | Umfasst die Anerkennung der Lieferobjekte durch den AG. Der AG übernimmt mit der Sichtung keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Ordnungsmäßigkeit sowie Umsetzbarkeit der Lieferobjekte. Die Sichtung erfolgt i. d. R. in der Mitte, zum Abschluss einer Leistungsphase oder nach Bedarf, bspw. bei gravierenden Änderungen der Planung.
Leistungsphase 0 (Lph 0) / Leistungsphasen | Mit Lph 0 ist die Bedarfsplanung nach MAB-Prozess/ DIN18205 gemeint.

## Aw 000
Umsetzung | ja
Aw 000 | Grundsätzliches (Leistungsphasen übergreifend)
Ziel | [BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Unter „Grundsätzliches“ sind die übergreifende BIM-Anwendungen in der Struktur abgebildet, die die Grundlagen für den Einsatz für die Beauftragung der BIM-Anwendungen bilden. Phasenübergreifende Leistungen sind: ■ Fort-/Mitschreiben des (Vorlage-)BAP, ■ Durchführen/Mitwirken bei den BIM-Testläufen, ■ 3D-Modellierung (Erstellung des Bauwerksinformationsmodelle [Fachmodelle]), ■ Modellbasierte Kommunikation, ■ Teilnahme an Projektbesprechungen gem. AIA
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-GK, BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-GK, BIM-FK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 010
Umsetzung | nein
Aw 010 | Bestandserfassung und -Modellierung
Ziel | Das Ziel ist ein verbessertes Risikomanagement, sowie eine fundierte Entscheidungsfindung durch die Erfassung und Überführung der wesentlichen Aspekte des Bestandes in ein Bestandsmodell. Die Bestandserfassung dient dabei als verständlichere Planungsgrundlage für alle Projektbeteiligten und Interessensvertreter.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Auf Grundlage von Bestandsdaten aus vorhandenen Bestandsunterlagen sowie Erkenntnissen aus Bestandserfassungen erfolgt eine Entwicklung eines 3D- Bestandsmodells (Gebäude und/oder Gelände). Für die Erfassung der Bestandsdaten können verfügbare Unterlagen und ergänzend durchgeführte Untersuchungen (z. B. Aufmaß, 3D-Scans, Photogrammmetrie) kombiniert werden. Inhalte und Detaillierungsgrad des Bestandsmodells orientieren sich am Ziel der Erfassung (z. B. Bauen im Bestand, Betrieb).
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B.: Was ist das Ziel der Erfassung? Was genau soll erfasst werden? Wo endet der Umfang der Bestandserfassung (Nebengebäude)? Sollen neben geometrischen Informationen auch alphanumerische Informatio-nen (z. B. Beschaffenheit des Bodens usw.) miterfasst werden? In welchem Detaillierungsgrad soll eine etwaige Bestandsbebauung aufgenommen werden?]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Bestandsmodell inkl. Umgebungsmodell [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | ifc,nativ [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen. z. B. Bestandsunterlagen, Übersichtspläne, Leitungspläne, Gutachten Denkmalschutz, Vermessungsda-ten (Punktwolken) etc.]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| x | x | x | - | - | - | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 020
Umsetzung | nein
Aw 020 | Bedarfsplanung
Ziel | Die Ziele sind eine fundierte Entscheidungsfindung, sowie eine erhöhte Qualität der Bedarfsplanung.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Anwendung der Methode BIM für Aufgaben der Projektvorbereitung. Nutzungsmöglichkeiten sind beispielsweise die digitalisierte Aufstellung einer Bedarfsplanung und die digitale Umsetzung der Standort- und Beschaffungsvariantenuntersuchung.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen.
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| x | x | - | - | - | - | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG
Hinweis zu LPH 1: In LPH 1 können ggf. Aufgaben der Bedarfsplanung fortgeführt bzw. Ergebnisse der Bedarfsplanung angepasst werden

## Aw 030
Umsetzung | ja
Aw 030 | Erstellung haushaltsbegündender Unterlagen/ Planungsvarianten
Ziel | Die Ziele sind eine fundierte Entscheidungsfindung, sowie eine erhöhte Qualität (Variantenvergleiche mit der Bedarfsplanung [Aw 020]).
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Nutzung der Methode BIM für die Definition des Planungssolls, als Grundlage für die weitere Planung. Möglich sind in diesem Zusammenhang beispielweise eine modellbasierte Untersuchung von Planungsvarianten, eine vereinfachte Mengen- und Kostenermittlung oder die Initiierung eines modellbasierten Vergabeverfahrens (ggf. mit Planungswettbewerb).
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | Die Grundlagen der Bedarfsplanung (inkl. den RBK-Nutzungscodes) sind in den Planungsvarianten zu vergleichen. [BLB NRW hier ggf. ergänzen.
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| x | x | x | x | x | - | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 040
Umsetzung | ja
Aw 040 | Visualisierung
Ziel | Das Ziel ist eine frühzeitige anschauliche Darstellung komplexer Zusammenhänge in geometrischer und visueller Form. Hieraus folgen eine fundierte Entscheidungsfindung und hohe Transparenz. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wird zudem eine verbesserte Kommunikation und Darstellung des Bauvorhabens gegenüber dem Bürger und der Politik realisiert.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Aus den Teil-, Fach- und Koordinationsmodellen werden einfache Visualisierungen als Basis für Projektbesprechungen im Zuge der Planung und Ausführung erstellt. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind in den Leistungsphasen X,Y und Z mindestens jeweils zwei Renderings für a. die Außenansicht (Perspektive) des Gebäudes und b. relevante Innenräume zu erstellen.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B.: Zielsetzung der Visualisierung, Atmosphäre, Veröffentlichungsplattform, weitere darzustellende Elemente wie Videos, Augmented / Virtual Reality, digitaler Projekttisch, Multiprojekt (hier wäre dann zu beschreiben, dass die oben genannten Renderings je Objekt anzufertigen sind) usw.]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Einfache Visualisierung |  |  |  | PDF, jpeg |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| Rendering 1 – Außenrendering 1 |  |  |  | PDF, jpeg |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| Rendering 2 – Außenrendering 2 |  |  |  | PDF, jpeg |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| Rendering 3 – Innenraum 1 |  |  |  | PDF, jpeg |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 050
Umsetzung | ja
Aw 050 | Koordination der Fachgewerke
Ziel | Das Ziel ist die Optimierung der Kollaboration, Kommunikation und Koordination zwischen allen Projektbeteiligten. Aus der Zusammenführung und Fortschreibung der Teil- und Fachmodelle folgen zudem eine erhöhte Planungsqualität, als auch eine durchgehende Informationsqualität.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Die Teil- und Fachmodelle werden im Zuge der Planung zu einem gesamthaften Koordinationsmodell zusammengeführt und fortgeschrieben. Der AN dokumentiert den Erfolg der Koordination in Form von Qualitätssicherungs-Berichten (QS-Bericht).
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
Koordinattion der modellbasierten Schlitz- und Durchbruchsplanung [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Koordinationsmodelle |  |  |  | ifc, nativ [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| QS-Bericht |  |  |  | xlsx/ PDF [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | x | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-GK |  | BIM-FK |  | BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 060
Umsetzung | ja
Aw 060 | Qualitäts- und Fortschrittskontrolle der Planung
Ziel | Das Ziel ist es, bestehende Kollisionen und Konflikte innerhalb oder zwischen den Modellen frühzeitig zu detektieren und somit das Risiko einer inkonsistenten Planung zu minimieren. Durch den Soll-Ist-Vergleich des Planungsstandes mit den Anforderungen an den Planungsfortschritt wird zudem die Planungsqualität erhöht.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Regelmäßiger Abgleich des Planungsstandes der Teil- und Fachmodelle und des Koordinierungsmodells mit den für den Prüfzeit-punkt definierten Anforderungen an den Planungsfortschritt (z. B. aus AIA, BAP und Modellierungsrichtlinien). Das zu prüfende Modell wird zu definierten Prüfzeitpunkten unter Verwendung einer geeigneten Prüfsoftware (teil-) automatisiert auf Kollisionen und Konflikte innerhalb oder zwischen den Modellen überprüft. Neben Kollisionen (z. B. Überschneidungen von Bauteilen) muss dies auch bezüglich Funktionalität (z. B. Öffnen von Türen) und bezüglich der Einhaltung von Wartungsräumen, Sperrflächen und Einbringungen geschehen. Um das Verfahren der Modellprüfung zu standardisieren, werden definierte Prüfregeln durch die BIM-Gesamtkoordination in Absprache mit der BIM-Fachkoordination erstellt und im BAP dokumentiert.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B.: Was genau ist das Prüf-Soll? Gibt es Besonderheiten, die bei der Kollisionsprüfung beachtet werden sollen, z. B. besondere Prüfregeln?]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Koordinationsmodelle mit Qualitäts- und Fortschrittskontrollprüfung |  |  |  | ifc, nativ [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| QS-Bericht |  |  |  | xlsx/ docx / PDF [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-GK |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 070
Umsetzung | nein
Aw 070 | Bemessung und Nachweisführung
Ziel | [BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Durchführung und / oder Darstellung von Nachweis- und Bemessungsverfahren bzw. Simulationen auf Basis von BIM-Modellen. Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Anwendung sind sehr vielfältig. Neben Nachweisen, die beispielsweise im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes oder der statischen Bemessung geführt werden müssen, kann das Modell auch für den Nachweis von Planungsanforderungen aus für den Landesbau geltenden Leitfäden und Baufachlichen Richtlinien genutzt werden (z. B. Nachhaltiges Bauen, Barrierefreiheit).
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B.: Festlegung des Umfangs modellbasiert durchzuführender Bemessungs- und Nach-weisverfahren]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch er-gänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergän-zen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 080
Umsetzung | ja
Aw 080 | Ableitung von Planunterlagen
Ziel | Das Ziel ist die wirtschaftliche Erstellung von Plänen und weiteren Informationen durch die direkte 2D- und 3D-Ableitung aus den BIM-Modellen. Zudem wird das Risiko der Erstellung von inkonsistenten Planungsunterlagen reduziert und somit die Planungsqualität erhöht.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden 2D-Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanunterlagen erstellt. Der erforderliche Maßstab der Pläne orientiert sich dabei an der entsprechenden Leistungsphase bzw. dem Verwendungszweck der Planunterlagen.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B.: Aufbereitung für Dritte notwendig? Wie viele Ausführungen werden in welcher Häu-figkeit für welche Parteien benötigt? Werden besondere Darstellungen / Pläne benötigt?]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [vollständig vermaßter 2D-Plan (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details)] |  |  |  | dwg, dwf, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| Schriftliche Bestätigung des Planers zur Übereinstim-mung mit dem aktuellen Mo-dellstand |  |  |  | formlos |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 090
Umsetzung | nein
Aw 090 | Genehmigungsprozess
Ziel | [BLB NRW hier ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Prüfung der Bauunterlagen, Erteilung der baurechtlichen und baufachlichen Genehmigung (insbesondere auch externer Behörden) anhand von BIM-Modellen sowie daraus abgeleiteter Planunterlagen. Alle Prüfergebnisse und Anmerkungen werden im Verlauf des gesamten Genehmigungsprozesses digital weitergegeben und dokumentiert.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | x | x | - | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 100
Umsetzung | ja
Aw 100 | Mengen- und Kostenermittlungen
Ziel | Die Ziele sind eine erhöhte Mengensicherheit als Grundlage für eine erhöhte Kostensicherheit. Das BIM-Modell dient als Grundlage für die Kostenermittlung bis hin zur Kostenberechnung.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Regelbasierte Ableitung von Mengen aus BIM-Modellen. Die Mengen werden anhand der Bauteilgeometrie sowie von Objektmerkmalen und Attributen automatisiert ermittelt und können bei Änderungen modellbasiert aktualisiert werden. Durch die Verknüpfung von Modellelementen und Mengen mit Kosten ist eine Kostenermittlung möglich. Die erforderliche Genauigkeit einer Mengen- und Kostenermittlung orientiert sich an der entsprechenden Leistungsphase bzw. ihrem Verwendungszweck.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B.: Nutzung dieses Aw für eine Variantenuntersuchung]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Mengenermittlung der Grundmassen |  |  |  | xlsx, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| Koordinationsmodell für Mengenermittlung |  |  |  | ifc, nativ |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | - | - | - | - | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 110
Umsetzung | ja
Aw 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe
Ziel | Ziele sind eine erhöhte Kostensicherheit und eine erhöhte Prüfbar-keit und Transparenz der Leistungsverzeichnisse durch verbesser-te Nachvollziehbarkeit anhand der Zuordnung der Leistungspositi-onen zu den Modellelementen.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Automatisierte Ableitung von LV-Positionen auf Basis modellbasiert ermittelter Mengen sowie damit verknüpfter Leistungstexte.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B. Ausschreibungsmodelle, GAEB-Daten] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf.ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf.ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | x | x | - | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 120
Umsetzung | nein
Aw 120 | Terminplanung der Ausführung
Ziel | [BLB NRW hier ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Verknüpfung von Modellelementen mit Anforderungen an Vorgänge, Reihenfolgen, Bauzeiten und Termine. Aus den BIM-Modellen können anschließend z. B. Terminpläne und Bauablaufsimulationen abgeleitet werden.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | x | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 130
Umsetzung | nein
Aw 130 | Logistikplanung
Ziel | [BLB NRW hier ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Zeitliche Planung und Kommunikation der Baustellenlogistik anhand von BIM-Modellen (z. B. Baustelleneinrichtung, Baustofftransporte, temporäre Baustraßen, Kräne etc.)
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | x | x | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 140
Umsetzung | ja
Aw 140 | Baufortschrittskontrolle
Ziel | [BLB NRW hier ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Regelmäßiger Abgleich des Soll-Zustands aus As-Planned-Modellen mit dem tatsächlichen Baufortschritt auf der Baustelle (Ist-Zustand). Dabei ist sowohl die Einhaltung des Zeitplans als auch die Einhaltung qualitativer Vorgaben zu überprüfen. Abweichungen zwischen Ist- und Sollzustand können mit Hilfe der Modelle erfasst, dargestellt und dokumentiert werden.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 150
Umsetzung | ja
Aw 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement
Ziel | Die Ziele sind eine erhöhte Informations- und Planungsqualität, sowie eine hohe Transparenz aller modellbasierten Planungs- und Ausführungsänderungen.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Das BIM-Modell wird genutzt, um Art, Umfang und Anlass von Planungsänderungen sowie Nachtragsforderungen während des Bauprozesses aufzunehmen, darzustellen, nachzuverfolgen und freizugeben. Informationen zu Ursachen und Auswirkungen von Änderungen im Hinblick auf Qualitäten und Quantitäten werden in den BIM-Modellen nachvollziehbar dokumentiert und archiviert. So können Planungsänderungen und deren Auswirkungen auf weitere Prozesse besser dokumentiert und kommuniziert werden. Ebenso kann diese Anwendung genutzt werden, um zu prüfen, ob geforderte Nachträge tatsächlich als solche zu behandeln sind.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Tabellarische Änderungsliste |  |  |  | xlsx, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| BCF-Datei Änderungs-management |  |  |  | bcf |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | BLB NRW hier ggf. ergänzen, z. B. Formatvorlage zur Erfassung der Änderungen, mit Bestätigung und Berücksichtigung in der Planung]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | x | x | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 160
Umsetzung | nein
Aw 160 | Abrechnung von Bauleistungen
Ziel | [BLB NRW hier ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Nutzung aus BIM-Modellen abgeleiteter Mengen fertiggestellter Objekte und damit verknüpfter Leistungen zur Erstellung bzw. Prüfung von End- und Abschlagsrechnungen.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] |  |  |  | BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 170
Umsetzung | ja
Aw 170 | Abnahme- und Mängelmanagement
Ziel | [BLB NRW hier ergänzen]
Beschreibung | Standard-Beschreibung
BIM-Modelle werden genutzt, um Mängel und deren Behebung zu erfassen, darzustellen und zu dokumentieren sowie die Informationen allen Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Diese Anwendung kann auch genutzt werden, um die Gewährleistung von Bauleistungen zu dokumentieren und nachzuverfolgen
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Modellbasierte Mängelliste |  |  |  | xlsx, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | - | - | x | x
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 180
Umsetzung | ja
Aw 180 | Inbetriebnahmemanagement
Ziel | Das Ziel ist eine verbesserte Übergabe an den Betrieb.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Digitale, modellbasierte Unterstützung der Aufgaben des Inbetriebnahmemanagements von der Planungsphase über die Bauausführung bis hin zur Übergabe in den bestimmungsgemäßen Betrieb. Ein Fokus liegt hierbei auf der Technischen Gebäudeausstattung.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B.: Wann sollen welche betriebsrelevanten Daten ins Modell integriert werden?]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | xlsx, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen, z.B. erforderliche betriebsrelevante Daten, Bestandsdaten aus bisheriger Betriebsphase]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | x | x | x | - | - | x | x
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG
Der BLB NRW sieht eine möglichst frühzeitige Definition der Anforderungen des Betriebes vor. Die modellbasierte Unterstützung der Aufgaben des Inbetriebnahmemanagements kann daher ggf. bereits in LPH 3 oder LPH 4 beginnen. Der Bedarf ist projektspezifisch zu prüfen. Diese Aw kann ggf. auch in LPH 9 beauftragt werden, sofern besondere Leistungen der LPH 9 beauftragt wurden, die inhaltlich diesem Aw zuzuordnen sind (z. B. „Aufstellen von Ausrüstungs- und Inventarverzeich-nissen“, „Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen“). Der Bedarf ist projektspezifisch zu prüfen

## Aw 190
Umsetzung | ja
Aw 190 | Bauwerksdokumentation
Ziel | Die Ziele sind ein lebenszyklusorientiertes Bauwerksinformations-management, sowie eine verbesserte Übergabe an den Betrieb.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Erstellung eines As-Built-Modells als Fortführung des As-Planned-Modells, das auch zur Übergabe an den Betrieb genutzt werden kann. Die Anforderungen an die zu erfassenden und zu dokumentierenden Informationen ergeben sich aus den Anforderungen an die Baudokumentation und an die Bestandsdokumentation (BFR GBestand), sowie den definierten Anforderungen des Maßnahmenträgers und ggf. Nutzers. Anforderungen an Inhalt und Genauigkeit des Dokumentationsmodells sollten bereits möglichst früh im Projekt festgelegt werden.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B.: Wann sollen welche betriebsrelevanten Daten ins Modell integriert werden?]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Koordiniertes Modell „as-built“ |  |  |  | ifc, nativ |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| Abgabemodell „as-built“ |  |  |  | ifc, nativ |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | xlsx, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen, z.B. erforderliche betriebsrelevante Daten, Bestandsdaten aus bisheriger Betriebsphase]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | - | - | - | - | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| Ausführende Firmen, BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 210
Umsetzung | ja
Aw 210 | 3D-Modellierung (BLB NRW)
Ziel | Das Ziel ist eine Erhöhung der Planungsqualität. Die BIM-Modelle dienen dabei als zentrale Informationsgrundlage und ermöglichen somit eine durchgehende Informationsqualität, hohe Transparenz und ein verbessertes Risikomanagement.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Für die Objekt- und Fachplanung werden Teil- und Fachmodelle mit geometrischen (3D) und alphanumerischen (attribuierten) Merkmalen entsprechend der Modellierungsvorgaben erstellt.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B.: Umfang der 3D-Modellierung? Integration des Bestandsmodells in Teilen? Bei Multiprojekten: Gibt es ein Gesamtmodell, oder werden diese objektweise abgebildet? Soll ein Geländemodell erstellt werden?]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Koordiniertes Modell |  |  |  | ifc, nativ |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| Abgabemodell |  |  |  | ifc, nativ |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| Fachmodell |  |  |  | ifc, nativ |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | xlsx, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | x | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| Ausführende Firmen, BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG
Hinweis zur LPH 8: Hierbei handelt es sich um die Fortschreibung der Planung aufgrund von Änderungen, die sich im Zuge der Ausführung ergeben haben und nicht um die Erstellung eines As-built-Modells. Hierzu müsste zusätzlich die Aw 190 beauftragt werden.

## Aw 220
Umsetzung | ja
Aw 220 | Ableitung von Listen und Auswertungen (BLB NRW)
Ziel | Das Ziel ist die wirtschaftliche Erstellung von Informationen durch die direkte Ableitung aus den BIM-Modellen.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden Listen, Auswertungen und andere Dokumente erstellt.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Berechnung BGF, GFZ, GRZ |  |  |  | xlsx, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| Berechnung BRI |  |  |  | xlsx, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| Berechnung NRF |  |  |  | xlsx, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| Türliste |  |  |  | xlsx, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | x | x | x | x | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| Ausführende Firmen, BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Aw 230
Umsetzung | ja
Aw 230 | Ableitung eines Raumbuches (BLB NRW)
Ziel | Das Ziel ist die wirtschaftliche Erstellung von Informationen der in der Planung vorhandenen Räume durch die direkte Ableitung aus den BIM-Modellen. Das Raumbuch ergänzt die zeichnerischen Grundlagen des Gebäudes mit einer zusätzlichen Baubeschreibung. Detaillierte Rauminformationen helfen, Missverständnisse in der Planung zu vermeiden.
Beschreibung | Standard-Beschreibung
Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle wird ein digitales Raumbuch erstellt. Die für das Raumbuch benötigten Informationen können objektbasiert (Türen, Fenster etc.), flächenbasiert (Oberfläche Boden, Oberfläche Wand etc.) als auch alphanumerisch aus dem Modell generiert werden.
Ergänzende projektspezifische Beschreibung
[BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B.: Vorgabe Informationstiefe, welche Räume sollen wie beschrieben werden?]
Digitale Lieferobjekte | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| Raumbuch |  |  |  | xlsx, PDF |  | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Bereitgestellte Unterlagen/ AG-Ressourcen | Lieferobjekt |  |  |  | Format |  | Anmerkung
| [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] |  |  |  | [BLB NRW ergänzen] |  | BLB NRW hier ggf. ergänzen, z.B. Vorlage Rauminformationsanforde-rungen]
Zeitpunkt |  | HOAI-Leistungsphasen
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| - | - | x | x | - | x | - | - | x | -
Verantwortlichkeiten | Mitwirken |  | Erstellen/ Fort-schreiben |  | Prüfen |  | Überprüfen |  | Sichten
| BIM-FK |  | BIM-Autor |  | BIM-FK, BIM-GK |  | BIM-M, BIM-Q, PS |  | AG

## Übersicht projektspe.z AwF
Übersicht mit den "projektspezifischen Anforderungen" der BIM-Anwendungen im BLB NRW die zur Anwendung kommen:
Aw | Bezeichnung Aw | Standard-beschreibung |  | Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen | [8 empty] | Digitale Liefer-objekte | Format | Verantwortlichkeiten |  |  |  |  | Um-setzung ja/ nein
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | Mitwirken | Erstellen/ Fortschreiben | Prüfen | Über-prüfen | Sichten
Aw 000 | Grundsätzliches (Leistungsphasen übergreifend) | Unter „Grundsätzliches“ sind die übergreifende BIM-Anwendungen in der Struktur abgebildet, die die Grundlagen für den Einsatz für die Beauftragung der BIM-Anwendungen bilden. Phasenübergreifende Leistungen sind: ■ Fort-/Mitschreiben des (Vorlage-)BAP, ■ Durchführen/Mitwirken bei den BIM-Testläufen, ■ 3D-Modellierung (Erstellung des Bauwerksinformationsmodelle [Fachmodelle]), ■ Modellbasierte Kommunikation, ■ Teilnahme an Projektbesprechungen gem. AIA | [10 empty] | [BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen] | [BLB NRW hier ergänzen] | BIM-GK, BIM-FK | BIM-Autor | BIM-GK, BIM-FK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 010 | Bestandserfassung und -Modellierung | Auf Grundlage von Bestandsdaten aus vorhandenen Bestandsunterlagen sowie Erkenntnissen aus Bestandserfassungen erfolgt eine Entwicklung eines 3D- Bestandsmodells (Gebäude und/oder Gelände). Für die Erfassung der Bestandsdaten können verfügbare Unterlagen und ergänzend durchgeführte Untersuchungen (z. B. Aufmaß, 3D-Scans, Photogrammmetrie) kombiniert werden. Inhalte und Detaillierungsgrad des Bestandsmodells orientieren sich am Ziel der Erfassung (z. B. Bauen im Bestand, Betrieb). | [10 empty] | Bestandsmodell inkl. Umgebungsmodell [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | ifc,nativ [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 020 | Bedarfsplanung | Anwendung der Methode BIM für Aufgaben der Projektvorbereitung. Nutzungsmöglichkeiten sind beispielsweise die digitalisierte Aufstellung einer Bedarfsplanung und die digitale Umsetzung der Standort- und Beschaffungsvariantenuntersuchung. | [10 empty] | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 030 | Erstellung haushaltsbegündender Unterlagen/ Planungsvarianten | Nutzung der Methode BIM für die Definition des Planungssolls, als Grundlage für die weitere Planung. Möglich sind in diesem Zusammenhang beispielweise eine modellbasierte Untersuchung von Planungsvarianten, eine vereinfachte Mengen- und Kostenermittlung oder die Initiierung eines modellbasierten Vergabeverfahrens (ggf. mit Planungswettbewerb). | [10 empty] | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 040 | Visualisierung | Aus den Teil-, Fach- und Koordinationsmodellen werden einfache Visualisierungen als Basis für Projektbesprechungen im Zuge der Planung und Ausführung erstellt. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind in den Leistungsphasen X,Y und Z mindestens jeweils zwei Renderings für a. die Außenansicht (Perspektive) des Gebäudes und b. relevante Innenräume zu erstellen. | [10 empty] | Einfache Visualisierung | PDF, jpeg | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Rendering 1 – Außenrendering 1 | PDF, jpeg
[13 empty] | Rendering 2 – Außenrendering 2 | PDF, jpeg
[13 empty] | Rendering 3 – Innenraum 1 | PDF, jpeg
[13 empty] | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
[13 empty] | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Aw 050 | Koordination der Fachgewerke | Die Teil- und Fachmodelle werden im Zuge der Planung zu einem gesamthaften Koordinationsmodell zusammengeführt und fortgeschrieben. Der AN dokumentiert den Erfolg der Koordination in Form von Qualitätssicherungs-Berichten (QS-Bericht). | [10 empty] | Koordinationsmodelle | ifc, nativ [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | BIM-GK | BIM-FK | BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | QS-Bericht | xlsx/ PDF [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Aw 060 | Qualitäts- und Fortschrittskontrolle der Planung | Regelmäßiger Abgleich des Planungsstandes der Teil- und Fachmodelle und des Koordinierungsmodells mit den für den Prüfzeit-punkt definierten Anforderungen an den Planungsfortschritt (z. B. aus AIA, BAP und Modellierungsrichtlinien). Das zu prüfende Modell wird zu definierten Prüfzeitpunkten unter Verwendung einer geeigneten Prüfsoftware (teil-) automatisiert auf Kollisionen und Konflikte innerhalb oder zwischen den Modellen überprüft. Neben Kollisionen (z. B. Überschneidungen von Bauteilen) muss dies auch bezüglich Funktionalität (z. B. Öffnen von Türen) und bezüglich der Einhaltung von Wartungsräumen, Sperrflächen und Einbringungen geschehen. Um das Verfahren der Modellprüfung zu standardisieren, werden definierte Prüfregeln durch die BIM-Gesamtkoordination in Absprache mit der BIM-Fachkoordination erstellt und im BAP dokumentiert. | [10 empty] | Koordinationsmodelle mit Qualitäts- und Fortschrittskontrollprüfung | ifc, nativ [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | BIM-FK | BIM-GK | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | QS-Bericht | xlsx/ docx / PDF [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
[13 empty] | [BLB NRW hier ggf. ergänzen] | [BLB NRW hier ggf. ergänzen]
Aw 070 | Bemessung und Nachweisführung | Durchführung und / oder Darstellung von Nachweis- und Bemessungsverfahren bzw. Simulationen auf Basis von BIM-Modellen. Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Anwendung sind sehr vielfältig. Neben Nachweisen, die beispielsweise im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes oder der statischen Bemessung geführt werden müssen, kann das Modell auch für den Nachweis von Planungsanforderungen aus für den Landesbau geltenden Leitfäden und Baufachlichen Richtlinien genutzt werden (z. B. Nachhaltiges Bauen, Barrierefreiheit). | [10 empty] | [BLB NRW hier projekt-spezifisch er-gänzen] | [BLB NRW ergän-zen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 080 | Ableitung von Planunterlagen | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden 2D-Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanunterlagen erstellt. Der erforderliche Maßstab der Pläne orientiert sich dabei an der entsprechenden Leistungsphase bzw. dem Verwendungszweck der Planunterlagen. | [10 empty] | [vollständig vermaßter 2D-Plan (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details)] | dwg, dwf, PDF | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Schriftliche Bestätigung des Planers zur Übereinstim-mung mit dem aktuellen Mo-dellstand | formlos
Aw 090 | Genehmigungsprozess | Prüfung der Bauunterlagen, Erteilung der baurechtlichen und baufachlichen Genehmigung (insbesondere auch externer Behörden) anhand von BIM-Modellen sowie daraus abgeleiteter Planunterlagen. Alle Prüfergebnisse und Anmerkungen werden im Verlauf des gesamten Genehmigungsprozesses digital weitergegeben und dokumentiert. | [10 empty] | [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 100 | Mengen- und Kostenermittlungen | Regelbasierte Ableitung von Mengen aus BIM-Modellen. Die Mengen werden anhand der Bauteilgeometrie sowie von Objektmerkmalen und Attributen automatisiert ermittelt und können bei Änderungen modellbasiert aktualisiert werden. Durch die Verknüpfung von Modellelementen und Mengen mit Kosten ist eine Kostenermittlung möglich. Die erforderliche Genauigkeit einer Mengen- und Kostenermittlung orientiert sich an der entsprechenden Leistungsphase bzw. ihrem Verwendungszweck. | [10 empty] | Mengenermittlung der Grundmassen | xlsx, PDF | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Koordinationsmodell für Mengenermittlung | ifc, nativ
[13 empty] | [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen]
Aw 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe | Automatisierte Ableitung von LV-Positionen auf Basis modellbasiert ermittelter Mengen sowie damit verknüpfter Leistungstexte. | [10 empty] | [BLB NRW hier projektspezifisch ergänzen, z. B. Ausschreibungsmodelle, GAEB-Daten] | [BLB NRW ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 120 | Terminplanung der Ausführung | Verknüpfung von Modellelementen mit Anforderungen an Vorgänge, Reihenfolgen, Bauzeiten und Termine. Aus den BIM-Modellen können anschließend z. B. Terminpläne und Bauablaufsimulationen abgeleitet werden. | [10 empty] | [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 130 | Logistikplanung | Zeitliche Planung und Kommunikation der Baustellenlogistik anhand von BIM-Modellen (z. B. Baustelleneinrichtung, Baustofftransporte, temporäre Baustraßen, Kräne etc.) | [10 empty] | [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 140 | Baufortschrittskontrolle | Regelmäßiger Abgleich des Soll-Zustands aus As-Planned-Modellen mit dem tatsächlichen Baufortschritt auf der Baustelle (Ist-Zustand). Dabei ist sowohl die Einhaltung des Zeitplans als auch die Einhaltung qualitativer Vorgaben zu überprüfen. Abweichungen zwischen Ist- und Sollzustand können mit Hilfe der Modelle erfasst, dargestellt und dokumentiert werden. | [10 empty] | [BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement | Das BIM-Modell wird genutzt, um Art, Umfang und Anlass von Planungsänderungen sowie Nachtragsforderungen während des Bauprozesses aufzunehmen, darzustellen, nachzuverfolgen und freizugeben. Informationen zu Ursachen und Auswirkungen von Änderungen im Hinblick auf Qualitäten und Quantitäten werden in den BIM-Modellen nachvollziehbar dokumentiert und archiviert. So können Planungsänderungen und deren Auswirkungen auf weitere Prozesse besser dokumentiert und kommuniziert werden. Ebenso kann diese Anwendung genutzt werden, um zu prüfen, ob geforderte Nachträge tatsächlich als solche zu behandeln sind. | [10 empty] | Tabellarische Änderungsliste | xlsx, PDF | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | BCF-Datei Änderungs-management | bcf
Aw 160 | Abrechnung von Bauleistungen | Nutzung aus BIM-Modellen abgeleiteter Mengen fertiggestellter Objekte und damit verknüpfter Leistungen zur Erstellung bzw. Prüfung von End- und Abschlagsrechnungen. | [10 empty] | BLB NRW hier projektspezi-fisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen] | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | nein | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 170 | Abnahme- und Mängelmanagement | BIM-Modelle werden genutzt, um Mängel und deren Behebung zu erfassen, darzustellen und zu dokumentieren sowie die Informationen allen Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Diese Anwendung kann auch genutzt werden, um die Gewährleistung von Bauleistungen zu dokumentieren und nachzuverfolgen | [10 empty] | Modellbasierte Mängelliste | xlsx, PDF | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 180 | Inbetriebnahmemanagement | Digitale, modellbasierte Unterstützung der Aufgaben des Inbetriebnahmemanagements von der Planungsphase über die Bauausführung bis hin zur Übergabe in den bestimmungsgemäßen Betrieb. Ein Fokus liegt hierbei auf der Technischen Gebäudeausstattung. | [10 empty] | [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] | xlsx, PDF | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
Aw 190 | Bauwerksdokumentation | Erstellung eines As-Built-Modells als Fortführung des As-Planned-Modells, das auch zur Übergabe an den Betrieb genutzt werden kann. Die Anforderungen an die zu erfassenden und zu dokumentierenden Informationen ergeben sich aus den Anforderungen an die Baudokumentation und an die Bestandsdokumentation (BFR GBestand), sowie den definierten Anforderungen des Maßnahmenträgers und ggf. Nutzers. Anforderungen an Inhalt und Genauigkeit des Dokumentationsmodells sollten bereits möglichst früh im Projekt festgelegt werden. | [10 empty] | Koordiniertes Modell „as-built“ | ifc, nativ | Ausführende Firmen, BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Abgabemodell „as-built“ | ifc, nativ
[13 empty] | [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] | xlsx, PDF
Aw 210 | 3D-Modellierung (BLB NRW) | Für die Objekt- und Fachplanung werden Teil- und Fachmodelle mit geometrischen (3D) und alphanumerischen (attribuierten) Merkmalen entsprechend der Modellierungsvorgaben erstellt. | [10 empty] | Koordiniertes Modell | ifc, nativ | Ausführende Firmen, BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Abgabemodell | ifc, nativ
[13 empty] | Fachmodell | ifc, nativ
[13 empty] | [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] | xlsx, PDF
Aw 220 | Ableitung von Listen und Auswertungen (BLB NRW) | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle werden Listen, Auswertungen und andere Dokumente erstellt. | [10 empty] | Berechnung BGF, GFZ, GRZ | xlsx, PDF | Ausführende Firmen, BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9
[13 empty] | Berechnung BRI | xlsx, PDF
[13 empty] | Berechnung NRF | xlsx, PDF
[13 empty] | Türliste | xlsx, PDF
[13 empty] | [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen]
[13 empty] | [BLB NRW hier projekt-spezifisch ergänzen] | [BLB NRW ergänzen]
Aw 230 | Ableitung eines Raumbuches (BLB NRW) | Auf Basis der Teil-, Fach- und Koordinationsmodelle wird ein digitales Raumbuch erstellt. Die für das Raumbuch benötigten Informationen können objektbasiert (Türen, Fenster etc.), flächenbasiert (Oberfläche Boden, Oberfläche Wand etc.) als auch alphanumerisch aus dem Modell generiert werden. | [10 empty] | Raumbuch | xlsx, PDF | BIM-FK | BIM-Autor | BIM-FK, BIM-GK | BIM-M, BIM-Q, PS | AG | ja | bar: 0 to Zeitpunkt HOAI-Leistungsphasen 9